## 便利易购
编号 | 所属模块 | 优先级 | 上线时间 | 简称 | 接口描述 | 接口地址 | 接口内容 | 实际完成时间 | 状态 | 任务指派 | 提测时间 | 测试人员 | 测试时间 | 是否依赖
113 | 购物车 | 2 | 2016-08-31 | 购物车列表 |  | /cart/index
115 | 购物车 | 2 | 2016-08-31 | 下单 | 下单结算 | /cart/order
114 | 购物车 | 2 | 2016-08-31 | 添加，更新，删除 | 添加，更新，删除，清空购物车 | /cart/add /cart/update /cart/del /cart/destory
123 | 活动模块 | 2 | 2016-09-02 | 优惠券 | 优惠券相关接口。领取，使用，列表 | /party/bonus
124 | 客服模块 | 4 | 2016-09-02 | 联系客服 | 给卖家留言，平台留言 | /message/*
200 | 拼点货 | 3 | 2016-08-30 | 拼点货 | 全功能H5页面 | /group/
107 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 商品分类 |  | /goods/category
108 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 搜索，搜索历史 |  | /goods/search /goods/searchhistory
109 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 商品列表 |  | /goods/list
110 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 商品详情 |  | /goods/detail
111 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 特价商品 |  | /goods/tag?t=price
112 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 商家列表 | 根据定位选择商家，根据城市选择商家 | /store/list
116 | 商品模块 | 2 | 2016-08-30 | 商家信息 | 商家基本信息，营业时间等 | /store/info
120 | 首页 |  |  | 首页 | 首页广告图片等接口
101 | 用户模块 | 1 | 2016-08-28 | 用户登录 | 登录 | /user/login
102 | 用户模块 | 1 | 2016-08-28 | 用户注册 | 注册 | /user/register
103 | 用户模块 | 1 | 2016-08-28 | 获取验证码 | 用户注册获取验证码 | /user/checkcode
104 | 用户模块 | 1 | 2016-08-28 | 找回密码 | 重置密码+获取验证码 | /user/findpsw /user/resetpsw
105 | 用户模块 | 1 | 2016-08-28 | 收货地址 | 增删，列表，修改 | /user/address /user/addressadd /user/addressdel /user/addressedit
106 | 用户模块 | 1 | 2016-08-28 | 用户信息(修改) | 用户基本信息修改 | /user/profile /user/index
121 | 用户模块 | 2 | 2016-09-02 | 用户订单 | 订单列表，订单详情，订单备注 | /user/orderlist /user/orderdetail /user/orderremark
122 | 用户模块 | 2 | 2016-09-02 | 用户订单 | 快递信息 | /user/express

## 之前整理
编号 | 所属模块 | 优先级 | 上线时间 | 简称 | 接口描述 | 接口地址 | 接口内容 | 实际完成时间 | 状态 | 任务指派 | 提测时间 | 测试人员 | 测试时间 | 是否依赖
127 | 支付模块 | 1 |  | 确认下单 | 生成订单
128 |  | 1 |  | 确认支付 | 确认支付
129 |  | 1 |  | 送达时间 | 送达时间
130 |  | 1 |  | 订单备注 | 订单备注
135 | 用户信息模块 | 1 |  | 保存用户信息 | 保存收货地址
136 |  | 1 |  | 删除用户信息 | 删除收货地址
144 |  | 1 |  | 保存用户信息 | 保存用户基本信息
145 |  | 1 |  | 删除用户信息 | 删除用户基本信息
101 | 用户模块 | 1 | 2016-08-12 | 用户登录 | 用户登录
102 |  | 1 |  | 用户登录 | 第三方登录
103 |  | 1 |  | 用户注册 | 获取验证码
104 |  | 1 |  | 用户注册 | 用户注册
105 |  | 1 |  | 找回密码 | 找回密码
106 |  | 1 |  | 找回密码 | 获取验证码
108 | 商品选购 | 1 |  | 添加商品 | 添加商品
109 |  | 1 |  | 减少商品 | 减少选购商品
110 | 商品搜索 | 1 |  | 商品搜索 | 搜索历史
111 |  | 1 |  | 商品搜索 | 商品搜索
113 | 拼点货 | 2 |  | 去参团 | 发起参团信息
140 | 聊天模块 | 2 |  | 联系店主 | 联系店主
141 |  | 2 |  | 联系客服 | 联系客服
107 | 附加功能 | 1 |  | 新手福利 | 领取新手福利
112 |  | 2 |  | 签到赚积分 | 签到赚积分
114 |  | 2 |  | 店铺评分 | 店铺评分
142 |  | 2 |  | 客服支持服务平台 | 搜索常见问题
146 |  | 2 |  | 邀请好友 | 邀请好友赚积分
148 |  | 2 |  | 意见反馈 | 提交意见反馈
132 | 定位模块 | 2 |  | 定位 | 定位周围商家
134 |  | 1 |  | 选择商家 | 选择商家
115 | UI模块 | 1 |  | 首页 | 首页主界面
116 |  | 1 |  | 超市 | 超市主界面
117 |  | 1 |  | 拼点货 | 拼点货主界面
118 |  | 1 |  | 购物车 | 用户购物车信息
119 |  | 1 |  | 优惠券 | 用户优惠券信息
120 |  | 2 |  | 快递 | 用户快递信息
121 |  | 1 |  | 商品详情 | 商品详情
122 |  | 1 |  | 拼点货商品详情 | 拼点货商品详情
123 |  | 1 |  | 商品参团详情 | 商品参团详情
124 |  | 1 |  | 未完成订单 | 未完成订单
125 |  | 1 |  | 已完成订单 | 已完成订单
126 |  | 1 |  | 用户历史订单 | 用户历史订单
131 |  | 2 |  | 天天特价 | 天天特价商品列表
133 |  | 1 |  | 获取商家列表 | 商家列表
137 |  | 1 |  | 关于我们 | 公司信息
138 |  | 1 |  | 加入我们 | 加入我们
139 |  | 1 |  | 客服信息 | 客服信息
143 |  | 1 |  | 我的积分 | 用户积分信息
147 |  | 1 |  | 意见反馈 | 意见反馈信息